## Sheet1
任务ID | 任务类型 | 设备类型 | 设备ID | 设备名称 | 所属节点 | 操作性质 | 开始时间 | 持续时间(小时) | 优先级 | 相关设备 | 受影响负荷 | 需要转供 | 转供原因 | 影响负荷总量(MW) | 任务描述
1 | 节点级任务 | 综合 | 33 | Bus 13 | 33 | 检修 | 2024-06-01 13:00 | 6 | 1 | 线路:45,56 开关:72,88 变压器: |  | 否 |  | 0 | 节点Bus 13(33)整体检修计划
2 | 节点级任务 | 综合 | 109 | Bus 68 | 109 | 检修 | 2024-06-07 07:00 | 6 | 3 | 线路:0,90 开关:0,145 变压器: | 124 | 是 | 存在普通负荷且有可行转供路径 | 0.25 | 节点Bus 68(109)整体检修计划（需转供：存在普通负荷且有可行转供路径）
3 | 单设备任务 | line | 156 | line_156 | 104,106 | 检修 | 2024-06-07 07:00 | 4 | 1 |  | 14 | 是 | 总负荷(0.63MW)超过阈值 | 0.63 | 线路#156检修（需转供：总负荷(0.63MW)超过阈值）
4 | 单设备任务 | line | 96 | line_96 | 174,162 | 检修 | 2024-06-03 15:00 | 6 | 3 |  | 1,66 | 是 | 总负荷(1.26MW)超过阈值 | 1.26 | 线路#96检修（需转供：总负荷(1.26MW)超过阈值）
5 | 单设备任务 | line | 98 | line_98 | 157,155 | 检修 | 2024-06-02 09:00 | 4 | 2 |  | 7,84 | 是 | 总负荷(0.65MW)超过阈值 | 0.65 | 线路#98检修（需转供：总负荷(0.65MW)超过阈值）
6 | 单设备任务 | switch | 45 | switch_45 | 51,189 | 冷备用 | 2024-06-01 12:00 | 6 | 2 |  | 18,90 | 是 | 总负荷(1.03MW)超过阈值 | 1.03 | 开关#45转冷备用（需转供：总负荷(1.03MW)超过阈值）
7 | 单设备任务 | switch | 309 | switch_309 | 41,37 | 冷备用 | 2024-06-01 07:00 | 2 | 3 |  | 98,121 | 是 | 总负荷(1.03MW)超过阈值 | 1.03 | 开关#309转冷备用（需转供：总负荷(1.03MW)超过阈值）
8 | 单设备任务 | switch | 197 | switch_197 | 301,303 | 冷备用 | 2024-06-02 09:00 | 2 | 2 |  | 72,135 | 是 | 总负荷(0.65MW)超过阈值 | 0.65 | 开关#197转冷备用（需转供：总负荷(0.65MW)超过阈值）
9 | 单设备任务 | switch | 36 | switch_36 | 213,194 | 冷备用 | 2024-06-04 16:00 | 4 | 2 |  | 2,79 | 是 | 总负荷(0.88MW)超过阈值 | 0.88 | 开关#36转冷备用（需转供：总负荷(0.88MW)超过阈值）
10 | 单设备任务 | trafo | 142 | trafo_142 | 319 | 冷备用 | 2024-06-07 07:00 | 8 | 2 |  |  | 否 |  | 0 | 变压器#142转冷备用