## Sheet1
任务ID | 所属馈线 | 任务类型 | 设备类型 | 设备ID | 设备名称 | 所属节点 | 操作性质 | 开始时间 | 持续时间(小时) | 优先级 | 相关设备 | 受影响负荷 | 需要转供 | 转供原因 | 影响负荷总量(MW) | 潮流验证 | 验证信息 | 任务描述
1 | 2 | 节点级任务 | 综合 | 33 | Bus 13 | 33 | 检修 | 2025-05-01 13:00 | 6 | 1 | 线路:45,56 开关:72,88 变压器: | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,41,47,50,63,65,74,75,78,79,83,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.77MW)超过阈值 | 12.77 | 通过 |  | 节点Bus 13(33)整体检修计划（需转供：总负荷(12.77MW)超过阈值）
2 | 2 | 节点级任务 | 综合 | 109 | Bus 68 | 109 | 检修 | 2025-05-07 07:00 | 6 | 3 | 线路:0,90 开关:0,145 变压器: | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,41,47,50,63,65,74,75,78,79,83,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.77MW)超过阈值 | 12.77 | 通过 |  | 节点Bus 68(109)整体检修计划（需转供：总负荷(12.77MW)超过阈值）
3 | 2 | 单设备任务 | line | 156 | line_156 | 136,138,269,141,147,149,29,30,31,33,289,40,170,317,194,195,196,72,201,74,75,205,207,210,213,215,216,219,221,101,103,108,109,110,238,239,237,236,111,116,247,126 | 检修 | 2025-05-02 12:00 | 8 | 2 |  | 0,2,9,10,15,16,24,26,31,33,41,47,50,63,65,74,75,78,79,83,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.14MW)超过阈值 | 12.14 | 通过 |  | 线路#156检修（需转供：总负荷(12.14MW)超过阈值）
4 | 3 | 单设备任务 | line | 96 | line_96 | 132,134,137,142,161,35,37,38,39,41,43,173,58,71,73,77,78,81,83,86,94,95,224,223,98,227,100,229,102,231,107,235 | 检修 | 2025-05-06 10:00 | 4 | 1 |  | 6,25,27,34,36,71,76,81,82,88,89,97,98,103,110,114,116,121,122,126,132,133,134,137,139,146 | 是 | 总负荷(12.20MW)超过阈值 | 12.2 | 通过 |  | 线路#96检修（需转供：总负荷(12.20MW)超过阈值）
5 | 1 | 单设备任务 | line | 98 | line_98 | 0,1,2,131,3,133,6,7,5,4,8,129,140,271,144,273,275,281,153,285,286,287,288,159,290,167,168,169,298,171,172,301,303,176,304,178,305,181,54,184,312,186,314,316,315,318,319,313,188,197,198,199,200,85,240,241,242,243,244,245,246,248,253 | 检修 | 2025-05-04 08:00 | 8 | 2 |  | 5,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,45,46,49,51,52,53,56,59,60,61,62,67,68,69,72,73,77,86,87,94,99,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,123,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(20.37MW)超过阈值 | 20.37 | 通过 |  | 线路#98检修（需转供：总负荷(20.37MW)超过阈值）
6 | 1 | 单设备任务 | line | 16 | line_16 | 0,1,2,131,3,133,6,7,5,4,8,129,140,271,273,275,153,281,155,157,285,159,288,286,287,290,167,168,169,298,171,301,303,176,304,178,305,181,54,184,312,186,313,316,314,315,188,318,319,197,198,199,200,85,240,241,242,243,244,245,246,248,253 | 检修 | 2025-05-01 07:00 | 6 | 3 |  | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,46,49,51,52,53,56,59,60,61,62,67,68,69,72,73,77,84,86,87,94,99,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,123,127,128,135,140,142 | 是 | 总负荷(20.14MW)超过阈值 | 20.14 | 通过 |  | 线路#16检修（需转供：总负荷(20.14MW)超过阈值）
7 | 1 | 单设备任务 | line | 46 | line_46 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,129,131,133,140,271,144,273,275,281,153,155,285,286,287,288,159,290,157,167,168,169,171,172,301,303,304,305,176,178,181,54,312,313,314,315,188,184,318,319,186,316,197,198,199,200,85,240,241,242,243,244,246,248,253 | 检修 | 2025-05-04 08:00 | 4 | 1 |  | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,45,46,49,51,52,53,56,59,60,61,62,67,68,69,72,73,77,84,86,87,94,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,123,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(20.39MW)超过阈值 | 20.39 | 通过 |  | 线路#46检修（需转供：总负荷(20.39MW)超过阈值）
8 | 1 | 单设备任务 | switch | 74 | switch_74 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,129,131,133,140,271,144,273,275,281,153,155,285,286,287,288,159,290,157,167,168,169,298,171,172,301,303,304,305,176,178,181,54,312,313,314,315,188,184,318,319,186,316,197,198,199,200,85,240,241,242,243,244,246,248,253 | 冷备用 | 2025-05-05 14:00 | 4 | 2 |  | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,45,46,49,51,52,53,56,59,60,61,62,67,68,69,72,73,77,84,86,87,94,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,123,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(20.39MW)超过阈值 | 20.39 | 通过 |  | 开关#74转冷备用（需转供：总负荷(20.39MW)超过阈值）
9 | 2 | 单设备任务 | switch | 65 | switch_65 | 136,138,141,147,149,29,30,31,289,33,40,170,317,194,195,196,72,201,74,75,205,207,210,213,215,216,219,221,101,103,104,106,108,236,109,110,238,239,237,111,116,247,126 | 冷备用 | 2025-05-07 07:00 | 4 | 2 |  | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,41,47,63,65,74,75,78,79,83,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.14MW)超过阈值 | 12.14 | 通过 |  | 开关#65转冷备用（需转供：总负荷(12.14MW)超过阈值）
10 | 1 | 单设备任务 | switch | 11 | switch_11 | 0,1,2,131,3,133,6,7,5,4,8,129,140,271,144,273,275,281,153,155,157,285,159,288,286,290,167,168,169,298,171,172,301,303,304,305,176,178,181,54,312,313,314,315,188,184,318,319,186,316,197,198,199,200,85,240,241,242,243,244,245,246,248,253 | 冷备用 | 2025-05-05 14:00 | 2 | 3 |  | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,45,46,49,51,52,53,56,59,61,62,67,68,69,72,73,77,84,86,87,94,99,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,123,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(20.62MW)超过阈值 | 20.62 | 通过 |  | 开关#11转冷备用（需转供：总负荷(20.62MW)超过阈值）
11 | 2 | 单设备任务 | switch | 153 | switch_153 | 136,138,269,141,147,149,29,30,31,33,289,40,170,317,194,195,196,72,201,74,75,205,207,210,215,216,219,221,101,103,104,106,236,109,238,239,237,111,108,110,116,247,126 | 冷备用 | 2025-05-06 15:00 | 6 | 2 |  | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,41,47,50,63,65,74,75,78,83,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.14MW)超过阈值 | 12.14 | 通过 |  | 开关#153转冷备用（需转供：总负荷(12.14MW)超过阈值）
12 | 1 | 单设备任务 | switch | 224 | switch_224 | 0,1,2,3,4,131,5,6,7,133,129,8,140,271,144,273,275,281,153,155,285,286,159,288,287,290,157,167,168,169,298,171,172,301,303,176,304,178,305,181,54,184,312,186,313,316,314,318,319,315,188,197,198,199,200,85,240,242,243,244,245,246,248,253 | 冷备用 | 2025-05-01 13:00 | 6 | 3 |  | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,45,46,49,51,52,53,56,59,60,61,62,67,68,69,72,73,77,84,86,87,94,99,100,101,105,106,107,108,109,115,119,123,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(20.77MW)超过阈值 | 20.77 | 通过 |  | 开关#224转冷备用（需转供：总负荷(20.77MW)超过阈值）
13 | 1 | 单设备任务 | trafo | 142 | trafo_142 | 319,0,1,2,3,4,5,6,7,8,133,131,129,140,271,144,273,275,281,153,155,285,286,287,288,159,290,157,167,168,169,298,171,172,301,303,304,176,178,305,181,54,312,313,314,315,188,184,186,316,197,198,199,200,85,240,241,242,243,244,245,246,248,253 | 冷备用 | 2025-05-06 15:00 | 12 | 2 |  | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,45,46,49,51,52,53,56,59,60,61,62,67,68,69,72,73,77,84,86,87,94,99,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,123,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(21.02MW)超过阈值 | 21.02 | 通过 |  | 变压器#142转冷备用（需转供：总负荷(21.02MW)超过阈值）