## Sheet1
任务ID | 所属馈线 | 任务类型 | 设备类型 | 设备ID | 设备名称 | 所属节点 | 操作性质 | 开始时间 | 持续时间(小时) | 优先级 | 相关设备 | 受影响负荷 | 需要转供 | 转供原因 | 影响负荷总量(MW) | 潮流验证 | 验证信息 | 任务描述
1 | 1 | 节点级任务 | 综合 | 6 | Bus 6 | 6 | 检修 | 2025-05-01 07:00 | 6 | 3 | 线路:127,193 开关:217,320 变压器: | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,45,46,49,51,52,53,56,59,60,61,62,67,68,69,72,73,77,84,86,87,94,99,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,123,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(21.02MW)超过阈值 | 21.02 | 通过 |  | 节点Bus 6(6)整体检修计划（需转供：总负荷(21.02MW)超过阈值）
2 | 2 | 节点级任务 | 综合 | 126 | Bus 76 | 126 | 检修 | 2025-05-05 12:00 | 6 | 1 | 线路:53,62 开关: 变压器: | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,41,47,50,63,65,74,75,78,79,83,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.77MW)超过阈值 | 12.77 | 通过 |  | 节点Bus 76(126)整体检修计划（需转供：总负荷(12.77MW)超过阈值）
3 | 3 | 节点级任务 | 综合 | 43 | Bus 23 | 43 | 检修 | 2025-05-02 09:00 | 6 | 3 | 线路:186 开关:307 变压器: | 1,6,25,27,34,36,66,71,76,81,82,88,89,97,98,103,110,114,116,121,122,126,132,133,134,137,139,146 | 是 | 总负荷(13.46MW)超过阈值 | 13.46 | 通过 |  | 节点Bus 23(43)整体检修计划（需转供：总负荷(13.46MW)超过阈值）
4 | 4 | 节点级任务 | 综合 | 119 | Bus 74 | 119 | 检修 | 2025-05-03 10:00 | 4 | 1 | 线路:184 开关:303 变压器: | 3,4,13,18,20,21,22,23,37,40,42,48,54,55,57,58,64,70,80,85,90,91,93,96,102,104,111,112,117,130,143,144,145 | 是 | 总负荷(14.61MW)超过阈值 | 14.61 | 通过 |  | 节点Bus 74(119)整体检修计划（需转供：总负荷(14.61MW)超过阈值）
5 | 2 | 节点级任务 | 综合 | 111 | Bus 70 | 111 | 检修 | 2025-05-04 08:00 | 8 | 2 | 线路:140 开关:237 变压器: | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,41,47,50,63,65,74,75,78,79,83,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.77MW)超过阈值 | 12.77 | 通过 |  | 节点Bus 70(111)整体检修计划（需转供：总负荷(12.77MW)超过阈值）
6 | 2 | 单设备任务 | line | 20 | line_20 | 138,141,269,147,149,29,30,31,33,289,40,317,194,195,196,72,201,74,75,205,207,210,213,215,216,219,221,101,103,104,106,236,237,238,111,109,239,110,108,116,247,126 | 检修 | 2025-05-01 08:00 | 8 | 1 |  | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,41,47,50,63,74,75,78,79,83,92,95,113,120,124,125,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.12MW)超过阈值 | 12.12 | 通过 |  | 线路#20检修（需转供：总负荷(12.12MW)超过阈值）
7 | 2 | 单设备任务 | line | 1 | line_1 | 136,138,269,141,147,149,29,30,31,33,289,170,317,194,195,196,72,201,74,75,205,207,210,213,215,216,219,221,101,103,104,106,236,109,110,239,108,237,111,116,247,126 | 检修 | 2025-05-02 07:00 | 6 | 2 |  | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,41,47,50,63,65,74,75,78,79,83,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.77MW)超过阈值 | 12.77 | 通过 |  | 线路#1检修（需转供：总负荷(12.77MW)超过阈值）
8 | 2 | 单设备任务 | line | 88 | line_88 | 136,138,269,141,147,149,29,30,31,33,289,40,170,317,194,195,196,72,201,74,75,205,207,210,213,215,216,219,221,101,103,104,106,108,109,238,239,237,111,110,116,247,126 | 检修 | 2025-05-05 14:00 | 6 | 2 |  | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,41,47,50,63,65,74,75,78,79,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.14MW)超过阈值 | 12.14 | 通过 |  | 线路#88检修（需转供：总负荷(12.14MW)超过阈值）
9 | 1 | 单设备任务 | line | 124 | line_124 | 0,129,1,2,3,4,5,6,7,8,133,131,140,271,144,273,275,153,155,285,286,287,288,159,290,157,167,168,169,298,171,172,301,303,304,305,176,178,181,54,184,313,314,315,188,186,318,319,316,197,198,199,200,85,240,241,242,243,244,245,246,248,253 | 检修 | 2025-05-07 07:00 | 6 | 2 |  | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,45,46,49,51,52,53,56,59,60,61,67,68,69,72,73,77,84,86,87,94,99,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(20.22MW)超过阈值 | 20.22 | 通过 |  | 线路#124检修（需转供：总负荷(20.22MW)超过阈值）
10 | 4 | 单设备任务 | line | 29 | line_29 | 143,145,146,148,150,32,34,36,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,190,192,64,65,76,79,80,84,117,118,119,120 | 检修 | 2025-05-05 14:00 | 4 | 3 |  | 3,4,13,18,20,21,22,23,37,42,48,54,55,57,58,64,70,80,85,91,93,96,102,104,111,112,117,130,143,144,145 | 是 | 总负荷(13.73MW)超过阈值 | 13.73 | 通过 |  | 线路#29检修（需转供：总负荷(13.73MW)超过阈值）
11 | 4 | 单设备任务 | switch | 271 | switch_271 | 143,145,146,148,150,32,34,36,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,55,56,57,189,190,192,64,65,76,79,80,82,84,117,118,119,120 | 冷备用 | 2025-05-07 17:00 | 6 | 2 |  | 3,4,13,20,21,22,23,37,40,42,48,54,55,57,58,64,70,80,85,90,91,93,96,102,104,111,112,117,130,143,144,145 | 是 | 总负荷(14.21MW)超过阈值 | 14.21 | 通过 |  | 开关#271转冷备用（需转供：总负荷(14.21MW)超过阈值）
12 | 4 | 单设备任务 | switch | 291 | switch_291 | 143,145,148,150,32,34,36,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,189,190,192,64,65,76,79,80,82,84,117,118,119,120 | 冷备用 | 2025-05-06 15:00 | 6 | 3 |  | 3,4,13,18,20,21,22,23,37,40,42,48,54,55,57,58,64,70,80,85,90,91,93,102,104,111,112,117,130,143,144,145 | 是 | 总负荷(13.98MW)超过阈值 | 13.98 | 通过 |  | 开关#291转冷备用（需转供：总负荷(13.98MW)超过阈值）
13 | 1 | 单设备任务 | switch | 161 | switch_161 | 0,1,2,131,3,133,6,7,5,4,8,129,140,271,144,273,275,281,153,157,285,286,287,288,159,290,167,168,169,298,171,172,301,303,176,304,178,305,181,54,184,312,186,314,316,315,318,319,313,188,197,198,199,200,85,240,241,242,243,244,245,246,248,253 | 冷备用 | 2025-05-05 14:00 | 6 | 3 |  | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,44,45,46,49,51,52,53,56,59,60,61,62,67,68,69,72,73,77,86,87,94,99,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,123,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(20.77MW)超过阈值 | 20.77 | 通过 |  | 开关#161转冷备用（需转供：总负荷(20.77MW)超过阈值）
14 | 2 | 单设备任务 | switch | 6 | switch_6 | 136,138,269,141,147,149,29,30,31,33,289,40,170,317,194,195,196,72,201,74,75,205,207,210,213,215,216,219,221,101,103,104,106,236,108,109,238,237,111,110,116,247,126 | 冷备用 | 2025-05-04 12:00 | 6 | 1 |  | 0,2,9,10,14,15,16,24,26,31,33,47,50,63,65,74,75,78,79,83,92,95,113,120,124,125,131,136,138,141 | 是 | 总负荷(12.37MW)超过阈值 | 12.37 | 通过 |  | 开关#6转冷备用（需转供：总负荷(12.37MW)超过阈值）
15 | 1 | 单设备任务 | switch | 203 | switch_203 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,133,131,129,140,271,144,273,275,153,281,155,285,286,287,288,159,290,157,167,168,169,298,171,172,301,303,304,176,178,305,181,54,184,313,314,186,312,316,315,318,319,188,197,198,199,200,85,240,241,242,243,244,245,248,253 | 冷备用 | 2025-05-07 17:00 | 2 | 3 |  | 5,7,8,11,12,17,19,28,29,30,32,35,38,39,43,45,46,49,51,52,53,56,59,60,61,62,67,68,69,72,73,77,84,86,87,94,99,100,101,105,106,107,108,109,115,118,119,123,127,128,129,135,140,142 | 是 | 总负荷(20.77MW)超过阈值 | 20.77 | 通过 |  | 开关#203转冷备用（需转供：总负荷(20.77MW)超过阈值）
16 | 3 | 单设备任务 | trafo | 114 | trafo_114 | 39,132,134,137,142,161,162,35,37,38,41,43,173,174,71,73,77,78,81,83,86,94,95,224,223,98,227,100,229,102,231,235,107 | 冷备用 | 2025-05-04 17:00 | 8 | 2 |  | 1,6,25,27,34,36,66,71,76,81,82,88,89,97,98,103,110,114,116,121,122,126,132,133,134,137,139,146 | 是 | 总负荷(13.46MW)超过阈值 | 13.46 | 通过 |  | 变压器#114转冷备用（需转供：总负荷(13.46MW)超过阈值）